Приложение № 3

к Постановлению Администрации

Увалобитиинского сельского поселения

от 13.03.2023г. № 12

Сведения о достижении ожидаемых результатов реализации муниципальной программы

Увалобитиинского сельского поселения Саргатского муниципального района Омской области

"Социально-экономическое развитие Увалобитиинского сельского поселения

Саргатского муниципального района Омской области"

за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Увалобитиинского сельского поселения Саргатского муниципального района Омской области (далее – муниципальная программа) | Единица измерения | Значение | | Отклонение <\*> | Примечание  (причины   отклонения) <\*\*> |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Подпрограмма «Муниципальное управление, управление муниципальными финансами и имуществом в Увалобитиинском сельском поселении Саргатского муниципального района Омской области» | | | | | | |
| 1 | Сохранение средней оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в Увалобитиинском сельском поселении на уровне 30 баллов | балл | 30,0 | 27,72 | -2,28 |  |
| 2 | Степень соответствия освещаемой информации о деятельности Администрации Увалобитиинского сельского поселения требованиям федерального законодательства | процент | 100,0 | 100,0 |  |  |
| 3 | Степень соответствия нормативных правовых актов Администрации  сельского поселения по обеспечению деятельности Администрации сельского поселения федеральному законодательству | процент | 100,0 | 100,0 |  |  |
| 4 | Обеспечение доли объектов недвижимости, находящихся в собственности Увалобитиинского сельского поселения, поставленных на государственный кадастровый учет, в отношении которых изготовлены технический и межевые планы до 100 процентов | процент | 100,0 | 100,0 |  |  |
| 5 | Уровень роста неналоговых доходов Увалобитиинского сельского поселения | процент | 115,0 | 55,8 | -59,2 |  |
| 2. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Увалобитиинском сельском поселении Саргатского муниципального района Омской области» | | | | | | |
| 1 | Довести уровень обеспеченности объектов приборами учета потребления энергетических ресурсов до 100 процентов | процент | 100,0 | 100,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3. Подпрограмма «Обеспечение граждан коммунальными услугами в Увалобитиинском сельском поселения Саргатского муниципального района Омской области» | | | | | | |
| 1 | Соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленения, наружного освещения) ГОСТу; | процент | 100,0 | 100,0 |  |  |
| 2 | Привлечение населения муниципального образования к работам по благоустройству | процент | 100,0 | 100,0 |  |  |
| 3 | Уровень благоустроенности муниципального образования (обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками) | процент | 100,0 | 100,0 |  |  |
| 4. Подпрограмма «Развитие транспортной системы в Увалобитиинском сельском поселении Саргатского муниципального района Омской области» | | | | | | |
| 1 | Снизить долю протяженности дорог, не отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности с 30,2 до 20,2 процента. | процент | 100,0 | 102,0 | +2,0 |  |
| 2 | Установка, замена и обслуживание приборов освещения на улично-дорожной сети Увалобитиинского сельского поселения | процент | 100,0 | 100,0 |  |  |
| 3 | Приобретение и установка технических средств регулирования дорожного движения | единица | 100,0 | 100,0 |  |  |
| 5. Подпрограмма «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Увалобитиинском сельском поселении» | | | | | | |
| 1 | Охват населения системой оповещения на уровне 100 процентов | процент | 100,0 | 100,0 |  |  |
| 6. Подпрограмма «Профилактика наркомании на территории Увалобитиинского сельского поселения» | | | | | | |
| 1 | Охват профилактическими мероприятиями подростков учебных заведений, расположенных на территории Увалобитиинского сельского поселения на уровне 100 процентов | процент | 100,0 | 100,0 |  |  |
| 7. Подпрограмма «Профилактика правонарушений и предупреждений терроризма и экстремизма в Увалобитиинском  сельском поселении» | | | | | | |
| 1 | Охват образовательных учреждений мероприятиями по профилактике правонарушений и предупреждению терроризма и экстремизма на уровне 100 процентов | процент | 100,0 | 100,0 |  |  |
| 2 | Количество проведенных мероприятий по профилактике экстремизма и формированию толерантных отношений | мероприятие | 2 | 2 |  |  |
| 8. Подпрограмма «Поддержка народной самодеятельности Увалобитиинского сельского поселения» | | | | | | |
| 1 | Количество проведенных культурно-массовых мероприятий в Увалобитиинском сельском поселении | мероприятие | 10 | 10 |  |  |