**АДМИНИСТРАЦИЯ УВАЛОБИТИИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САРГАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

21.03.2022 г. № 15

д. Увальная Бития

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Увалобитиинского сельского поселения «Социально-экономическое развитие Увалобитиинского сельского поселения Саргатского муниципального района Омской области (2014 - 2020 годы)» за 2021 год.

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации Увалобитиинского сельского поселения от 04.09.2013г. № 53 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Увалобитиинского сельского поселения Саргатского муниципального района Омской области, их формирования и реализации» и Уставом Увалобитиинского сельского поселения Саргатского муниципального района Омской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Увалобитиинского сельского поселения Саргатского муниципального района Омской области «Социально-экономическое развитие Увалобитиинского сельского поселения Саргатского муниципального района Омской области (2014 - 2020 годы) за 2021 год» (Приложение № 1).

2. Утвердить результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы вместе с пояснительной запиской к ним. (Приложение № 2).

3.Утвердить сведения о достижении ожидаемых результатов реализации муниципальной программы (Приложение № 3).

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Увалобитиинского сельского поселения» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Увалобитиинского

сельского поселения: И. Ю. Меньшенина

Пояснительная записка к результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы Увалобитиинского сельского поселения Саргатского муниципального района Омской области «Развитие экономического потенциала Саргатского городского поселения Саргатского муниципального района Омской области»

за 2021 год

Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Увалобитиинского сельского поселения Саргатского муниципального района Омской области» утверждена постановлением Администрации Увалобитиинского сельского поселения от 12.12.2014 № 108. В состав программы входит 8 подпрограмм:

1.Муниципальное управление, управление муниципальными финансами и имуществом в Увалобитиинском сельском поселении Саргатского муниципального района Омской области

2.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Увалобитиинском сельском поселении Саргатского муниципального района Омской области

3.Обеспечение граждан коммунальными услугами в Увалобитиинском сельском поселении Саргатского муниципального района Омской области

4.Развитие транспортной системы в Увалобитиинском сельском поселении Саргатского муниципального района Омской области

5.Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Увалобитиинском сельском поселении

6.Профилактика наркомании на территории Увалобитиинского сельского поселения

7.Профилактика правонарушений и предупреждений терроризма и экстремизма в Увалобитиинском сельском поселении

8. Поддержка народной самодеятельности Увалобитиинского сельского поселения

Общий объём финансирования программы составляет 46 922 991,48 рублей, в том числе на 2021 год – 4 633 530,38 рублей (в том числе: местный бюджет – 4 337 806,82рублей, областной бюджет – 96 986,00 рублей, районный бюджет – 198 737,56 рублей).

Целью программы является создание условий для экономического развития Увалобитиинского сельского поселения Саргатского муниципального района Омской области.

Задачей программы является повышение эффективности системы муниципального управления Увалобитиинского сельского поселения Саргатского муниципального района Омской области в целях улучшения качества жизни населения Увалобитиинского сельского поселения.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы по итогам 2021 года проведена в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Увалобитиинского сельскогопоселения Саргатского муниципального района Омской области, их формирования и реализации, принятого постановлением Администрации Увалобитиинского сельскогопоселения от 04.09.2013 № 53.

По подпрограмме «Муниципальное управление, управление муниципальными финансами и имуществом в Увалобитиинском сельском поселении Саргатского муниципального района Омской области» расходы составили 3 707 573,05 рубля. Оценка эффективности реализации **под**программы составила 105,0 процентов – выполнение подпрограммы эффективно. В рамках подпрограммы реализованы следующие основные мероприятия:

1.Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности деятельности администрации Увалобитиинского сельского поселения Саргатского муниципального района Омской области»

2. Систематизация учета объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности Увалобитиинского сельского поселения.

В рамках данного основного мероприятия осуществлялись мероприятия по описанию местоположения границ территориальных зон в координатах характерных точек и внесению сведений о границах в государственный кадастр недвижимости и проведения мероприятий по учету, содержанию, обслуживанию, материально-техническому обеспечению объектов, находящихся на территории Увалобитиинского сельского поселения.

3. Содействие занятости населения Увалобитиинского сельского поселения.

В рамках данного мероприятия осуществлялось финансирование проведения общественных работ на территории городского поселения.

По подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Увалобитиинском сельском поселении Саргатского муниципального района Омской области» в 2021 году расходов не было. Оценка эффективности реализации **под**программы составила 100,0 процентов – выполнение подпрограммы считается обеспеченным на уровне запланированных показателей.

По подпрограмме «Обеспечение граждан коммунальными услугами в Увалобитиинском сельского поселении Саргатского муниципального района Омской области» расходы в 2021 году составили 158 807,94 рублей. Оценка эффективности реализации **под**программы составила 100,0 процентов – выполнение подпрограммы обеспечено на уровне запланированных показателей. В рамках основного мероприятия "Организация и обеспечение благоустройства территории поселения" исполнялись следующие мероприятия:

1. уличное освещение;
2. содержание и уборка территорий улиц, площадей, тротуаров;
3. организация и содержание мест захоронения;
4. организация деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов.

По подпрограмме «Развитие транспортной системы в Увалобитиинском сельском поселении Саргатского муниципального района Омской области» исполнение в 2021 году составило 351 302,49 рубля. Оценка эффективности реализации **под**программы составила 100, процентов – выполнение подпрограммы обеспечено на уровне запланированных показателей. В рамках подпрограммы были реализованы следующие основные мероприятия:

1. Модернизация и развитие автомобильных дорог Увалобитиинского сельского поселения Саргатского муниципального района Омской области в объеме 0,00 рублей;

2. Обеспечение безопасности дорожного движения в объеме 351 302,49 рубля.

В рамках основного мероприятия "Обеспечение безопасности дорожного движения " выполнялись следующие мероприятия:

- обеспечение приобретения, установки и обслуживания приборов освещения на улично-дорожной сети Увалобитиинского сельского поселения;

- обеспечение приобретения и установки технических средств регулирования дорожного движения;

- содержание автомобильных дорог Увалобитиинского сельского поселения.

По подпрограмме «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Увалобитиинском сельском поселении» в 2021 году расходы составили 36 329,40 рублей. Оценка эффективности реализации **под**программы составила 100,0 процентов – выполнение подпрограммы считается обеспеченным на уровне запланированных показателей.

По подпрограмме «Профилактика наркомании на территории Увалобитиинского сельского поселения» расходы в 2021 году составили 75 523,60 рубля. Оценка эффективности реализации **под**программы составила 100,0 процентов – выполнение подпрограммы считается обеспеченным на уровне запланированных показателей.

В рамках подпрограммы было реализовано следующее основное мероприятие:

1. Создание единой системы профилактики с целью максимального устранения потребления наркотических средств и психотропных веществ на территории Увалобитиинского поселения.

В рамках этого мероприятия было выполнено следующее мероприятие:

1. Обеспечение условий для развития массовой физической культуры и спорта.

Целевые индикаторы, характеризующие реализацию указанного мероприятия:

1). Количество проведенных мероприятий по пропаганде здорового образа жизни среди населения.

Значение целевого индикатора определяется как общее количество проведенных мероприятий за отчетный год. Фактическое количество проведенных мероприятий совпадает с плановым.

2. Организация и проведение тематических, спортивных мероприятий профилактического направления для подростков и молодежи.

Целевые индикаторы, характеризующие реализацию указанного мероприятия:

1). Количество проведенных мероприятий профилактического направления для подростков и молодежи.

Значение целевого индикатора определяется как общее количество проведенных мероприятий за отчетный год. Фактическое количество проведенных мероприятий совпадает с плановым.

По подпрограмме «Профилактика правонарушений и предупреждений терроризма и экстремизма в Увалобитиинском сельском поселении» расходы в 2021 году составили 0,00 рублей. Оценка эффективности реализации **под**программы составила 100,0 процентов – выполнение подпрограммы считается обеспеченным на уровне запланированных показателей. В рамках подпрограммы было реализовано без финансовых затрат следующее основное мероприятие:

1. Решение проблем по предупреждению терроризма и экстремистской деятельности.

В рамках этого мероприятия были выполнены следующие мероприятия:

1.Организация работы по профилактике правонарушений среди подростков и молодежи, склонных к совершению правонарушений.

Данное мероприятие предусматривало создание и работу межведомственной комиссии по профилактике правонарушений, терроризма и формированию системы социальной профилактики правонарушений, терроризма и экстремизма, в целях взаимодействия по выполнению мероприятий. Мероприятие проведено без затрат средств бюджета.

2. Проведение рейдов по неблагополучным семьям.

Данное мероприятие по обеспечению общественной безопасности населения Увалобитиинского сельского поселения как в целом, а также в отношении определенных категорий лиц (несовершеннолетних и их родителей, неблагополучных семей правонарушителей) предусматривает решения вопросов организации своевременного пресечения, предупреждения, выявления планируемых или совершенных правонарушений. Мероприятие проведено без затрат средств бюджета.

3. Организация и проведение конкурсных программ среди молодежных общественных организаций по профилактике экстремизма и формированию толерантных отношений.

Данное мероприятие направлено на недопущение антисоциального поведения граждан путем организации среди населения Увалобитиинского сельского поселения, прежде всего молодежи и несовершеннолетних, пропаганды патриотизма, межнациональной и религиозной терпимости, здорового образа жизни, информирование граждан об ответственности за противоправные действия. Мероприятие проведено без затрат средств бюджета.

По подпрограмме «Поддержка народной самодеятельности Увалобитиинского сельского поселения» расходы в 2021 году составили 31 385,90 рублей. Оценка эффективности реализации **под**программы составила 100,0 процентов – выполнение подпрограммы обеспечено на уровне запланированных показателей. В рамках подпрограммы было реализовано основное мероприятие:

1. Проведение традиционных мероприятий.

Целевые индикаторы, характеризующие реализацию указанного мероприятия:

1). Количество проведенных мероприятий культурного направления для населения.

Значение целевого индикатора определяется как общее количество проведенных мероприятий за отчетный год. Фактическое количество проведенных мероприятий совпадает с плановым.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы объем финансовой обеспеченности мероприятий муниципальной программы составил 4 360 922,38 рубля или 94,1 процента от планового значения.

Общая эффективность реализации муниципальной программы составила 100,6 процента, что соответствует критерию - выполнение подпрограммы считается эффективным.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы можно сделать вывод об исполнении поставленных перед Администрацией Увалобитиинского сельского поселения ориентиров на 2022 год.

Таким образом, бюджетные ассигнования бюджета Увалобитиинского сельского поселения, предусмотренные на реализацию муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Увалобитиинского сельского поселения Саргатского муниципального района Омской области» за 2021 год, эффективно.

Приложение № 2

к Постановлению Администрации

Увалобитиинского сельского поселения

от 21.03.2022г. № 15

Результаты оценки эффективности

реализации муниципальной программы Увалобитиинского сельского поселения "Социально-экономическое развитие Увалобитиинского сельского поселения Саргатского муниципального района Омской области"

за 2021 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы | Основные разработчики | Оценка эффективности использования бюджетных средств |
| 1 | Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Увалобитиинского сельского поселения Саргатского муниципального района Омской области" | Администрация Увалобитиинского сельского поселения | Оценка эффективности реализации **муниципальной** программы составила 100,6 % – выполнение **муниципальной** программы эффективно |
| 1.1 | Подпрограмма "Муниципальное управление, управление муниципальными финансами и имуществом в Увалобитиинском сельском поселении Саргатского муниципального района Омской области" | Администрация Увалобитиинского сельского поселения | Оценка эффективности реализации **муниципальной** программы составила 105,0 % – выполнение подпрограммы эффективно |
| 1.2 | Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Увалобитиинском сельском поселении Саргатского муниципального района Омской области " | Администрация Увалобитиинского сельского поселения | Оценка эффективности реализации **под**программы составила 100,0 % – выполнение подпрограммы обеспечено на уровне запланированных показателей |
| 1.3 | Подпрограмма " Обеспечение граждан коммунальными услугами в Увалобитиинском сельском поселении Саргатского муниципального района Омской области " | Администрация Увалобитиинского сельского поселения | Оценка эффективности реализации **под**программы составила 100,0 % – выполнение подпрограммы обеспечено на уровне запланированных показателей |
| 1.4 | Подпрограмма " Развитие транспортной системы в Увалобитиинском сельском поселении Саргатского муниципального района Омской области " | Администрация Увалобитиинского сельского поселения | Оценка эффективности реализации **под**программы составила 100, % – выполнение подпрограммы обеспечено на уровне запланированных показателей |
| 1.5 | Подпрограмма " Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Увалобитиинском сельском поселении" | Администрация Увалобитиинского сельского поселения | Оценка эффективности реализации **под**программы составила 100,0 % – выполнение подпрограммы обеспечено на уровне запланированных показателей |
| 1.6 | Подпрограмма " Профилактика наркомании на территории Увалобитиинского сельского поселения" | Администрация Увалобитиинского сельского поселения | Оценка эффективности реализации **под**программы составила 100,0 % – выполнение подпрограммы обеспечено на уровне запланированных показателей |
| 1.7 | Подпрограмма " Профилактика правонарушений и предупреждений терроризма и экстремизма в Увалобитиинском сельском поселении " | Администрация Увалобитиинского сельского поселения | Оценка эффективности реализации подпрограммы составила 100,0 % – выполнение подпрограммы обеспечено на уровне запланированных показателей |
| 1.8 | Подпрограмма " Поддержка народной самодеятельности Увалобитиинского сельского поселения" | Администрация Увалобитиинского сельского поселения | Оценка эффективности реализации **под**программы составила 100,0 % – выполнение подпрограммы обеспечено на уровне запланированных показателей |

Приложение № 3

к Постановлению Администрации

Увалобитиинского сельского поселения

от 21.03.2022г. № 15

Сведения о достижении ожидаемых результатов реализации муниципальной программы

Увалобитиинского сельского поселения Саргатского муниципального района Омской области

"Социально-экономическое развитие Увалобитиинского сельского поселения

Саргатского муниципального района Омской области"

за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Увалобитиинского сельского поселения Саргатского муниципального района Омской области (далее – муниципальная программа) | Единица измерения | Значение | | Отклонение <\*> | Примечание  (причины   отклонения) <\*\*> |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Подпрограмма «Муниципальное управление, управление муниципальными финансами и имуществом в Увалобитиинском сельском поселении Саргатского муниципального района Омской области» | | | | | | |
| 1 | Сохранение средней оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в Увалобитиинском сельском поселении на уровне 30 баллов | балл | 30,0 | 30,0 |  |  |
| 2 | Степень соответствия освещаемой информации о деятельности Администрации Увалобитиинского сельского поселения требованиям федерального законодательства | процент | 100,0 | 100,0 |  |  |
| 3 | Степень соответствия нормативных правовых актов Администрации  сельского поселения по обеспечению деятельности Администрации сельского поселения федеральному законодательству | процент | 100,0 | 100,0 |  |  |
| 4 | Обеспечение доли объектов недвижимости, находящихся в собственности Увалобитиинского сельского поселения, поставленных на государственный кадастровый учет, в отношении которых изготовлены технический и межевые планы до 100 процентов | процент | 100,0 | 100,0 |  |  |
| 5 | Уровень роста неналоговых доходов Увалобитиинского сельского поселения | процент | 115,0 | 147,6 | +32,6 |  |
| 2. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Увалобитиинском сельском поселении Саргатского муниципального района Омской области» | | | | | | |
| 1 | Довести уровень обеспеченности объектов приборами учета потребления энергетических ресурсов до 100 процентов | процент | 100,0 | 100,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3. Подпрограмма «Обеспечение граждан коммунальными услугами в Увалобитиинском сельском поселения Саргатского муниципального района Омской области» | | | | | | |
| 1 | Соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленения, наружного освещения) ГОСТу; | процент | 100,0 | 100,0 |  |  |
| 2 | Привлечение населения муниципального образования к работам по благоустройству | процент | 100,0 | 100,0 |  |  |
| 3 | Уровень благоустроенности муниципального образования (обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками) | процент | 100,0 | 100,0 |  |  |
| 4. Подпрограмма «Развитие транспортной системы в Увалобитиинском сельском поселении Саргатского муниципального района Омской области» | | | | | | |
| 1 | Снизить долю протяженности дорог, не отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности с 30,2 до 20,2 процента. | процент | 100,0 | 100,0 |  |  |
| 2 | Установка, замена и обслуживание приборов освещения на улично-дорожной сети Увалобитиинского сельского поселения | процент | 100,0 | 100,0 |  |  |
| 3 | Приобретение и установка технических средств регулирования дорожного движения | единица | 100,0 | 100,0 |  |  |
| 5. Подпрограмма «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Увалобитиинском сельском поселении» | | | | | | |
| 1 | Охват населения системой оповещения на уровне 100 процентов | процент | 100,0 | 100,0 |  |  |
| 6. Подпрограмма «Профилактика наркомании на территории Увалобитиинского сельского поселения» | | | | | | |
| 1 | Охват профилактическими мероприятиями подростков учебных заведений, расположенных на территории Увалобитиинского сельского поселения на уровне 100 процентов | процент | 100,0 | 100,0 |  |  |
| 7. Подпрограмма «Профилактика правонарушений и предупреждений терроризма и экстремизма в Увалобитиинском  сельском поселении» | | | | | | |
| 1 | Охват образовательных учреждений мероприятиями по профилактике правонарушений и предупреждению терроризма и экстремизма на уровне 100 процентов | процент | 100,0 | 100,0 |  |  |
| 2 | Количество проведенных мероприятий по профилактике экстремизма и формированию толерантных отношений | мероприятие | 2 | 2 |  |  |
| 8. Подпрограмма «Поддержка народной самодеятельности Увалобитиинского сельского поселения» | | | | | | |
| 1 | Количество проведенных культурно-массовых мероприятий в Увалобитиинском сельском поселении | мероприятие | 10 | 10 |  |  |